## Risk Register
| Nome Progetto |  | CityClean | [5 empty] | SEZIONE | VALORI/ACRONIMI
| Identificativo Progetto |  | C06 | [5 empty] | CATEGORIA | TECNOLOGIE [T] | PERSONE [P] | ORGANIZZATIVI [O] | REQUISITI [R] | STIME [S]
| Project Managers |  | Antonio Ferrentino | [5 empty] | IMPATTO | TOLLERABILE [TOL], < 30% | MEDIO [MD], < 70% | CATASTROFICO [CAT], > 70%
| Nome Team |  | NuSpettacl | [5 empty] | STATO | OPEN [OP] | AZIONE URGENTE [URG] | SOTTO CONTROLLO [CON] | CLOSED [CLS]
| Documento |  | Risk Register | [5 empty] | PROBABILITA' | BASSA [L], < 30% | MEDIA [M], < 70% | ALTA [H], > 70%
ID | NOME | DESCRIZIONE | CATEGORIA | CAUSA | TRIGGER | PROBABILITA' | IMPATTO | RANK | PREVENZIONE | CONTINGENZA | PREFERENZA | RISK OWNER | STATO
R1 | Difficoltà apprendimento tecnologie | Team con difficoltà ad apprendere nuove tecnologie | T | Scarsa familiarità tech | Ritardi task e richieste aiuto | 0.55 | 0.5 | 0.275 | Formazione, assegnare membri espserti ad attività critiche. | Utilizzare tecnologie familiari, assumere consulenti esterni esperti. | Contingenza | Antonio Ferrentino | Sotto Controllo
R2 | Sovraccarico server | Picchi durante eventi, malfunzionamenti improvvisi | T | Traffico elevato, improvvisa assenza di connesione ai server | Latenza alta, problemi di utilizzo dell'applicazione | 0.5 | 0.9 | 0.45 | Stress test, utilizzo di server appropriati all'utilizzo dell'applicazione | Scalabilità | Contingenza | Antonio Ferrentino | Open
R3 | Violazioni GDPR | Trattamento scorretto dei dati personali | T | Implementazione errata | Segnalazioni da parte degli utenti | 0.2 | 0.85 | 0.17 | Revisione GDPR | Disattivazione funzioni | Prevenzione | Antonio Ferrentino | Open
R4 | Bassa partecipazione | Scarso uso app | P | Promozione insufficiente, poco interesse | Pochi utenti attivi | 0.55 | 0.9 | 0.495 | Campagna social | Aumentare incentivi, maggiore pubblicità | Prevenzione | Antonio Ferrentino | Open
R5 | Conflitti team | Divergenze interne | P | Comunicazione scarsa, problemi intra-relazionali | Ritardi, malcontenti, lamentele con PM | 0.25 | 0.45 | 0.1125 | Meeting regolari, mantenere alto il team working e mantenere un ambiente di laovoro sano e rispettoso | Mediazione, risolvere eventuali conflitti | Prevenzione | Antonio Ferrentino | Sotto Controllo
R6 | Indisponibilità membri | Assenze critiche | P | Problemi personali, sovraccarico proveniente da altri lavori | Task fermi, ritardi nelle consegne | 0.45 | 0.5 | 0.225 | Pair programming | Riassegnazione | Contingenza | Antonio Ferrentino | Open
R7 | Calo motivazione TM | Calo di motivazione di un TM | P | Stress o disengagement | Riduzione output, ritardi nelle consegne | 0.45 | 0.5 | 0.225 | Coinvolgimento, saper stimolare il TM nell'ambito del progetto | Affiancamento da parte di altri TM, assegnare Task che possano esaltarne le qualità e renderlo più produttivo | Prevenzione | Antonio Ferrentino | Open
R8 | Abbandono TM | Abbandono di un TM | P | Scarso interesse, problemi personali | Assenze prolungate | 0.2 | 0.85 | 0.17 | Distribuzione task | Riassegnazione | Contingenza | Antonio Ferrentino | Open
R9 | Comunicazione inefficiente TM-PM | Comunicazione inefficiente dei TM con i PM | P | Scarsa comunicazione | Task non aggiornati, eseguiti non correttamente | 0.5 | 0.5 | 0.25 | Meeting frequenti, utilizzo corretto di canali di comunicazione | Meeting più frequenti, adottare nuovo sistema di comunicazione | Prevenzione | Antonio Ferrentino | Sotto Controllo
R10 | Calo produttività | Calo di produttività | P | Stanchezza, task non adatti, carico di lavoro non corretto | Output basso | 0.5 | 0.5 | 0.25 | Task adeguati a livello di sforzo, da assegnare alle giuste persone | Pair programming, riassegnazione | Prevenzione | Antonio Ferrentino | Open
R11 | Mancata conoscenza teoria | Mancata conoscenza della teoria | P | Gap formativi | Errori frequenti | 0.5 | 0.5 | 0.25 | Formazione | Assegnare a esperti | Prevenzione | Antonio Ferrentino | Sotto Controllo
R12 | Ritardi Comune | Risposte lente | O | Burocrazia | Email senza risposta | 0.45 | 0.55 | 0.2475 | Referente unico | Dati simulati | Prevenzione | Antonio Ferrentino | Open
R13 | Modifica requisiti | Cambio richieste | R | Nuove esigenze | Aggiornamenti da parte del cliente | 0.45 | 0.5 | 0.225 | Freeze dei requisiti | Piano dei requisiti futuri, ottima comunicazione tra stakeholders | Contingenza | Antonio Ferrentino | Open
R14 | Requisiti ambigui | Funzioni non chiare | R | Brief generico | Dubbi ricorrenti da parte di TM,PM e stakeholders | 0.45 | 0.5 | 0.225 | Refinement | MVP ridotto | Prevenzione | Antonio Ferrentino | Closed
R15 | Problemi accessibilità | WCAG non rispettato | R | Linee guida ignorate | Feedback negativi | 0.2 | 0.4 | 0.08 | Verifiche WCAG | Patch correttive | Prevenzione | Antonio Ferrentino | Sotto Controllo
R16 | Premi insostenibili | Partner non supportano l'iniziativa | O | Adesione bassa | Partner ritirati | 0.2 | 0.4 | 0.08 | Limitare premi | Riduzione premi (in caso limite), fornire nuovi stimoli agli utenti | Prevenzione | Antonio Ferrentino | Open
R17 | Sottostima tempo | Tempo di completamento del progetto maggiore del previsto | S | Complessità alta del progetto, assegnato tempo non adeguato per il completamento del progetto | Task lunghi, consegne in ritardo | 0.75 | 0.55 | 0.4125 | Studio del progetto con esperti, ottima organizzazione del lavoro | Ridurre numero di task e funzioni del sistema per il MVP | Prevenzione | Antonio Ferrentino | Open
R18 | Testing insufficiente | Testing effettuato non sufficiente, porta a molti bug al lancio dell'applicazione sul mercato. | S | Molte funzionalità non testate | Bug frequenti | 0.55 | 0.55 | 0.3025 | Test incrementali | Fix urgenti | Prevenzione | Antonio Ferrentino | Open
R19 | Sottostima costi | Costo di sviluppo del progetto maggiore del previsto | S | Stime imprecise, costi imprevisti | Superamento del budget assegnato, con annessa richiesta di ulteriori fondi. | 0.75 | 0.55 | 0.4125 | Effettuare stime dettagliate, prevedere un margine di contingenza del budget | Rinegoziare il budget con gli stakeholder e i finanziatori | Prevenzione | Antonio Ferrentino | Open

## TOP10
| Nome Progetto |  | CityClean | [5 empty] | SEZIONE | VALORI/ACRONIMI
| Identificativo Progetto |  | C06 | [5 empty] | CATEGORIA | TECNOLOGIE [T] | PERSONE [P] | ORGANIZZATIVI [O] | REQUISITI [R] | STIME [S]
| Project Manager |  | Antonio Ferrentino | [5 empty] | IMPATTO | TOLLERABILE [TOL], < 30% | MEDIO [MD], < 70% | CATASTROFICO [CAT], > 70%
| Nome Team |  | NuSpettacl | [5 empty] | STATO | OPEN [OP] | AZIONE URGENTE [URG] | SOTTO CONTROLLO [CON] | CLOSED [CLS]
| Documento |  | Risk Register | [5 empty] | PROBABILITA' | BASSA [L], < 30% | MEDIA [M], < 70% | ALTA [H], > 70%
TOP 10 DEI RISCHI
ID | NOME | DESCRIZIONE | CATEGORIA | CAUSA | TRIGGER | PROBABILITA' | IMPATTO | RANK | PREVENZIONE | CONTINGENZA | PREFERENZA | RISK OWNER | STATO
R4 | Bassa partecipazione | Scarso uso app | P | Promozione insufficiente, poco interesse | Pochi utenti attivi | 0.55 | 0.9 | 0.495 | Campagna social | Aumentare incentivi, maggiore pubblicità | Prevenzione | Antonio Ferrentino | Open
R2 | Sovraccarico server | Picchi durante eventi, malfunzionamenti improvvisi | T | Traffico elevato, improvvisa assenza di connesione ai server | Latenza alta, problemi di utilizzo dell'applicazione | 0.5 | 0.9 | 0.45 | Stress test, utilizzo di server appropriati all'utilizzo dell'applicazione | Scalabilità | Contingenza | Antonio Ferrentino | Open
R17 | Sottostima tempo | Tempo di completamento del progetto maggiore del previsto | S | Complessità alta del progetto, assegnato tempo non adeguato per il completamento del progetto | Task lunghi, consegne in ritardo | 0.75 | 0.55 | 0.4125 | Studio del progetto con esperti, ottima organizzazione del lavoro | Ridurre numero di task e funzioni del sistema per il MVP | Prevenzione | Antonio Ferrentino | Open
R19 | Sottostima costi | Costo di sviluppo del progetto maggiore del previsto | S | Stime imprecise, costi imprevisti | Superamento del budget assegnato, con annessa richiesta di ulteriori fondi. | 0.75 | 0.55 | 0.4125 | Effettuare stime dettagliate, prevedere un margine di contingenza del budget | Rinegoziare il budget con gli stakeholder e i finanziatori | Prevenzione | Antonio Ferrentino | Open
R18 | Testing insufficiente | Testing effettuato non sufficiente, porta a molti bug al lancio dell'applicazione sul mercato. | S | Molte funzionalità non testate | Bug frequenti | 0.55 | 0.55 | 0.3025 | Test incrementali | Fix urgenti | Prevenzione | Antonio Ferrentino | Open
R1 | Difficoltà apprendimento tecnologie | Team con difficoltà ad apprendere nuove tecnologie | T | Scarsa familiarità tech | Ritardi task e richieste aiuto | 0.55 | 0.5 | 0.275 | Formazione, assegnare membri espserti ad attività critiche. | Utilizzare tecnologie familiari, assumere consulenti esterni esperti. | Contingenza | Antonio Ferrentino | Sotto Controllo
R9 | Comunicazione inefficiente TM-PM | Comunicazione inefficiente dei TM con i PM | P | Scarsa comunicazione | Task non aggiornati, eseguiti non correttamente | 0.5 | 0.5 | 0.25 | Meeting frequenti, utilizzo corretto di canali di comunicazione | Meeting più frequenti, adottare nuovo sistema di comunicazione | Prevenzione | Antonio Ferrentino | Sotto Controllo
R10 | Calo produttività | Calo di produttività | P | Stanchezza, task non adatti, carico di lavoro non corretto | Output basso | 0.5 | 0.5 | 0.25 | Task adeguati a livello di sforzo, da assegnare alle giuste persone | Pair programming, riassegnazione | Prevenzione | Antonio Ferrentino | Open
R11 | Mancata conoscenza teoria | Mancata conoscenza della teoria | P | Gap formativi | Errori frequenti | 0.5 | 0.5 | 0.25 | Formazione | Assegnare a esperti | Prevenzione | Antonio Ferrentino | Sotto Controllo
R12 | Ritardi Comune | Risposte lente | O | Burocrazia | Email senza risposta | 0.45 | 0.55 | 0.2475 | Referente unico | Dati simulati | Prevenzione | Antonio Ferrentino | Open